## 50 週計畫
部門 |  |  | IT
職稱
姓名
日期 | 星期 | 時段 | 計畫工作 | 進度報告 | 備註
| 星期一 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
| 星期二 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
| 星期三 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-11-30 | 星期四 | -- | 2017年11月30日 星期四 ： 特助要求一個完整的庫存結果流程：總公司角度：估計約一星期工作天， 2017年12月 7日 星期四，完成製作。 銷貨對象（加盟店）： 銷售貨品（原物料）： 消耗組合：需要 Excel 資料格式範本。 銷售資料（加盟店）：需要 Excel 資料格式範本。 庫存表（加盟店）：需要報表（顯示）格式。 | 修正商品單位換算 bug：下午3:47 。 修正銷貨單 bug：下午5:47 。 | 沏禾舞茶 - ERP 正式站網址： http://erp.mycupoti.com/ 沏禾舞茶 mycupoti.com - ERP 專案 初版工作進度（二）： https://www.evernote.com/l/APImmJJ_gspGg7trw9CYgwjP669QReYb5ug
2017-12-01 | 星期五 | -- |  | 工作電腦：MTR fail 重新安裝 單字大賽線上報名：再次確認網站點名系統功能是否正常。 沏禾舞茶 mycupoti.com - ERP 專案： 修正 bug：帳號權限（admin_acc_func）：下午3:47 。
2017-12-02 | 星期六 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-03 | 星期日 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-04 | 星期一 | -- |  | 工作日誌網頁：https://www.evernote.com/shard/s242/nl/31899904/2698927f-82ca-4683-bb6b-c3d0988308cf/
2017-12-05 | 星期二 | --
2017-12-06 | 星期三 | --
2017-12-07 | 星期四 | --
2017-12-08 | 星期五 | 09:30-11:00 | mycupoti.com 沏禾舞茶 - ERP 專案
|  | 11:00-12:00 | 網站規格檢討會議
|  | 13:00-15:30 | mycupoti.com 沏禾舞茶 - ERP 專案
15:30-18:00
2017-12-09 | 星期六 | 09:30-11:00 | 單字大賽：IT standby for 網站
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-10 | 星期日 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00

## 51 週計畫
部門
職稱
姓名
日期 | 星期 | 時段 | 計畫工作 | 進度報告 | 備註
2017-12-11 | 星期一 | -- | 1. 沏禾舞茶 mycupoti.com - ERP 專案 初版：等待小豬＆劉總，確認網站介面功能。 2. 單字大賽網站待命 | 工作日誌網頁：https://www.evernote.com/shard/s242/nl/31899904/2698927f-82ca-4683-bb6b-c3d0988308cf/， 網頁隨時更新，可供隨時查看當下最新進度。
2017-12-12 | 星期二 | --
2017-12-13 | 星期三 | --
2017-12-14 | 星期四 | --
2017-12-15 | 星期五 | --
2017-12-16 | 星期六 | --
2017-12-17 | 星期日 | --
2017-12-11 | 星期一 | --
2017-12-12 | 星期二 | --
2017-12-13 | 星期三 | --
2017-12-14 | 星期四 | --
2017-12-15 | 星期五 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-16 | 星期六 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-17 | 星期日 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00

## 52 週計畫
部門 |  |  | IT
職稱 |  |  | 程式
姓名 |  |  | Parker
日期 | 星期 | 時段 | 計畫工作 | 進度報告 | 備註
2017-12-18 | 星期一 | -- | 1. 沏禾舞茶 mycupoti.com - ERP 專案 初版： 小豬反映問題處理?? 劉總確認網站介面功能。 2. Q小比網頁教材製作。 3. 等待資優競賽網站新版面。 | http://it.north-union.com.tw/it_report2_chevy.php 網頁隨時更新，請使用『瀏覽器』，供隨時查看當下最新進度。
2017-12-19 | 星期二 | --
2017-12-20 | 星期三 | --
2017-12-21 | 星期四 | --
2017-12-22 | 星期五 | --
2017-12-23 | 星期六 | OFF
2017-12-24 | 星期日
2017-12-11 | 星期一 | --
2017-12-12 | 星期二 | --
2017-12-13 | 星期三 | --
2017-12-14 | 星期四 | --
2017-12-15 | 星期五 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-16 | 星期六 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-17 | 星期日 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00

## 53 週計畫
部門 |  |  | IT
職稱 |  |  | 程式
姓名 |  |  | Parker
日期 | 星期 | 時段 | 計畫工作 | 進度報告 | 備註
2017-12-25 | 星期一 | -- | 1. 沏禾舞茶 mycupoti.com - ERP 專案 初版： 2. 資優競賽網站。 3. 單字大賽網站。 | http://it.north-union.com.tw/it_report2_chevy.php 網頁隨時更新，請使用『瀏覽器』，供隨時查看當下最新進度。
2017-12-26 | 星期二 | --
2017-12-27 | 星期三 | --
2017-12-28 | 星期四 | --
2017-12-29 | 星期五 | --
2017-12-30 | 星期六 | OFF
2017-12-31 | 星期日
2017-12-11 | 星期一 | --
2017-12-12 | 星期二 | --
2017-12-13 | 星期三 | --
2017-12-14 | 星期四 | --
2017-12-15 | 星期五 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-16 | 星期六 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00
2017-12-17 | 星期日 | 09:30-11:00
11:00-12:00
13:00-15:30
15:30-18:00