北 聯 文 教

2018年 第十八屆國小數理資優檢定活動計劃

 重要行程安排：

| 日 期 | 預 定 流 程 |
| --- | --- |
| 107.07.01～107.07.14 | 競試相關定義、命題方向確認、文宣文案定義、命題、校稿人員分配 |
| 107.07.15 | 主任會議討論競試之試前、試後相關配套措施及行銷規劃、基本能力測驗命題、日期定義 |
| 107.07.16～107.07.31 | 各科命題、測驗目標、命題方向之編、校作業 |
| 107.08.20 | 開始受理報名（現場、線上） |
| 107.08.31 | 完成活動宣傳之大、小型文宣品、印製、發放 |
| 107.09.15 | - 數學科試題、詳解收集完畢 - 數學科題本、試題詳解之key in作業開始 |
| 107.10.01 | - 各科試題、詳解校稿確認 - 各分校『初估』數學科題本數量（雲端硬碟：18屆資優競試題本訂購及詳解數量） |
| 107.10.08 | 各分校『最後確認』數學科題本、空白准考證數量 （雲端硬碟：18屆資優競試題本訂購及詳解數量） |
| 107.10.09 | 開始各科題本印製 |
| 107.10.12 | - 截止報名，各分校考生名單最後確定、准考證作業截止 - 各分校『班內生』、『班外生』報考名單確認（請至網站【teacher.north-union.com.tw】填寫完成） - 詳解數量最後確認（雲端硬碟：18屆資優競試題本訂購及詳解數 量） |
| 107.10.14～107.10.19 | 剩餘報名的名單，請自行製作准考証（礙於離考試時間太近，來不及寄送），總管理處提供各分校空白准考證。 此期間報名的同學，請各分校務必把資料於考試前至網站【teacher.north-union.com.tw】填寫完成，以便統計成績。 |
| 107.10.17 | 題本封箱及寄送 |
| 107.10.19 | 各分校監考人員監考注意事項講習與試場演練 ※請各分校主任（主管）自行安排考場與監考注意事項之訓練。 |
| 107.10.20 | 08:30～09:00完成試場佈置，09:30進場準備與正式考試 |
| 107.10.21 | 完成數學科批改作業 |
| 107.10.22 | 分校協助完成數學科成績登錄作業 |
| 107.10.26 | 第一校成績單出爐各分校校稿 |
| 107.10.29 | - 測驗目標業務話術訓練企劃書、所有成績統整完畢，e-mail各分校 - 獎盃、獎狀製作 |
| 107.11.05 | 公佈成績優異同學名單及頒獎日期 |

 活動詳細內容：

107.09.15 數學科題本、試題詳解交至總管理處key in

107.10.08 確認數學科題本、空白准考證數量

107.10.12 各分校完成班內生、班外生名單、各科題本詳解數量線上填寫

107.10.19 各分校完成107.10.14～107.10.19報名考生資料的線上填寫

107.10.21 各分校將數學題本、答案卡與准考證封箱帶至惠墩分校

- 參加年級：國小四～六年級

- 考試科目： 數學

- 命題、校稿分配：

- 【數學】滿分120分   許鎮主任負責分配

- 考題類型：

- 【數學】課內基本題（計算、圖形）、課內活用題（應用）、創意思考題

題型以填充題、計算題、應用題為主，不出選擇題

- 廣告文宣：

    - 由總管理處負責大張海報（A1大小）與小張DM設計。

    - 海報統一印製後，依照各分校所需數量予以發送。

    - DM由各分校依照其需求數量由總管理處統一印製後，再分配至各分                       校，並由各分校自付印刷費用。

- 補考&跨年級考試：

- 補考 無法於當日(10/20）參加考試的同學，可於『事後』補考，不可提前考試，且補考分數不列入排名、不發予獎金。

- 跨年級考試部分，考生排名及獎學金以考生原年級為主，不另列入排名、不發予獎金、獎狀，若有家長需求將以個案處理。

- 獎金/獎品發放標準：

|  | 四年級 | 五、六年級 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 | 3000元現金及3000元折價券 | 5000元現金及3000元折價券 |
| 第二名 | 2000元現金及2000元折價券 | 4000元現金及2000元折價券 |
| 第三名 | 1000元現金及1000元折價券 | 3000元現金及1000元折價券 |
| 第四 ～ 十名 | 500元現金*7=3500 元 | 800元現金*7=5600元 |
| 第十一 ～ 二十名 | 300元現金*10=3000元 | 600元現金*10=6000元 |
| 第二十一 ～ 五十名 | 200元現金*30=6000元 | 300元現金*30=9000元 |
| 金 額 | 18500 | 32600 |
| 獎金總金額 | 83700（現金）+18000（折價券）=101700(去年包含抽獎108600) |  |

  - 第一名～第五十名以總分排名。

  - 若是有總分同分的情況，其排名順序以數學選擇題為優先，其次為非選擇題

  - 僅可往上跨年級報考，惟須配合該年級考科項目。

例：四年級可跨五年級考試，但必須同時參加五年級的競賽。

- 第一名～第三名：獎盃、獎金

第四名～第五十名：獎狀（護貝）、獎金。

- 考試時間：（09:00開放學生進入考場準備，09:30開始考試）

| 考 試 時 間 | 科目 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 09:30～10:30 | 數學 | 60分鐘 |

搭配單字大賽考試時間

| 考 試 時 間 | 科目 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 10:30～10:40 | 休息 | 10分鐘 |
| 10:40～11:40 | 英語 | 60分鐘 |

- 准考證編排方式：（總管理處依年級、班內、班外進行准考證號碼順序編排）

★（考前請參考『監考人員注意事項與考場規則』）

- 班內生報名方式：由各分校將班內生資料key in於網站【teacher.north-union.com.tw】。

- 班外生報名方式：請班外生填妥報名表後，各分校將學生資料key in於網站【teacher.north-union.com.tw】。若線上報名，報名表將會傳送至網站【teacher.north-union.com.tw】，身分別會顯示線上，請分校主動聯繫報名者以確認相關資訊。

- 因班外生成績單會用郵寄方式或電話通知，故班外生資料必須齊全。

- 班外生報名表將統一印製給各分校使用。

- 本次報名方式有線上報名，請分校持續關注網站【teacher.north-union.com.tw】。

- 考前、考後、閱卷、讀卡與成績處理：

  - 各分校會以裝箱的方式拿到題本，且在每個箱子上會有表格註明此箱中裝入XX分校X年級XX科目的題本數量XXX本。（若非必要，請勿於考前拆封，以公平為原則）

  - 各分校於10/20所有科目競賽完畢後，需確實統計各年級各科的應到與缺考人數，並於統計完畢後將人數於線上填寫完成。【teacher.north-union.com.tw】

  - 10/20考完（11:40）後，請各分校將各年級的數學題本依照准考證號碼順序（先班內後班外）排列，再裝回原來的箱子中。

  - 整理完後所有試卷（或答案卡）的後續處理：

  - 於10/21（日）各分校將學生競賽題本（或答案卡）由各分校批改老師（或主任）一起帶來臺中惠墩分校批改。

  - 閱卷時間：13：00 - 17：00（預計時間）

  - 閱卷費用：數學每份15元。英文每份15元。

- 批改考卷的方式：數學科批改方式，將於當日10/21（日）說明。

- 報名截止日期：於10/12晚上10：00截止報名，10/12晚上10：00後報名之名單皆列入臨考名單。

 班內生資料、班外生資料【teacher.north-union.com.tw】

 出缺考人數統計表【teacher.north-union.com.tw】

 各年級各科題本所需數量表（雲端硬碟: 18屆資優競試題本訂購及詳解數量）